## Форма 1 перечень МКД
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кизеловского муниципального района, на 2018-2020 годы Перечень многоквартирных домов
Форма 1
N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального оператора
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= 12/9 | 18 | 19 | 20
Всего по МО |  | X | X | X | X | X | 60977.53 | 43895.6 | 36686.2 | 1633 | 46505574.716 | 0 | 0 | 0 | 46505574.716 | X | X | X | X
Итого на 2018 год |  | X | X | X | X | X | 13891.6 | 9995.2 | 8120.3 | 336 | 11847636.725 |  |  |  | 11847636.725 | X | X | X | X
1 | г.Кизел, ул.Советская, д.8 | 1940 | 1940 | кирпич | 3 | 4 | 2142 | 1623.4 | 1623.4 | 55 | 2195875.776 |  |  |  | 2195875.776 | 1352.64 | 1352.64 | 2018 | РО
2 | г.Кизел, ул.Юных Коммунаров, д.27 | 1940 | 1940 | кирпич | 3 | 4 | 1533.5 | 1282.9 | 1205 | 55 | 1346865.394 |  |  |  | 1346865.394 | 1049.86 | 1049.86 | 2018 | РО
3 | г.Кизел, ул.Советская, д.7 | 1944 | 1944 | кирпич | 3 | 4 | 2444 | 875.4 | 875.4 | 25 | 919047.444 |  |  |  | 919047.444 | 1049.86 | 1049.86 | 2018 | РО
4 | г.Кизел, ул.Советская, д.12 | 1952 | 1952 | кирпич | 3 | 2 | 1672.7 | 1110.8 | 1110.8 | 43 | 741858.888 |  |  |  | 741858.888 | 667.86 | 667.86 | 2018 | РО
5 | С -Коспашское с.п., ул. Крепильщиков, 23 | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 640.7 | 592.5 | 296.4 | 24 | 967629.525 |  |  |  | 967629.525 | 1633.13 | 1633.13 | 2018 | СС
6 | С. Коспашское с.п., ул. Крепильщиков, 21а | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 672.8 | 624.9 | 397.8 | 22 | 1020542.937 |  |  |  | 1020542.937 | 1633.13 | 1633.13 | 2018 | РО
7 | Ц. Коспасшкое с.п., ул. Няровская, 1 | 1960 | 1960 | кирпич | 3 | 2 | 1936.1 | 1395.7 | 1080.6 | 36 | 1465289.602 |  |  |  | 1465289.602 | 1049.86 | 1049.86 | 2018 | РО
8 | Ц. Коспашское с.п., ул. Няровская, 2 | 1960 | 1960 | кирпич | 3 | 2 | 1716.8 | 1500.7 | 1117.1 | 36 | 1575524.902 |  |  |  | 1575524.902 | 1049.86 | 1049.86 | 2018 | РО
9 | Ю.Коспашское с.п., ул. Широковская, 40 | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 412 | 371.9 | 85.7 | 16 | 607361.047 |  |  |  | 607361.047 | 1633.13 | 1633.13 | 2018 | СС
10 | Ю.Коспашское с.п., ул. Матросова, 39 | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 721 | 617 | 328.1 | 24 | 1007641.21 |  |  |  | 1007641.21 | 1633.13 | 1633.13 | 2018 | СС
Итого на 2019 год |  | X | X | X | X | X | 19482 | 13783.1 | 11012.5 | 555 | 14978482.054 | 0 | 0 | 0 | 14978482.054 | X | X | X | X
1 | г.Кизел, ул.Юных Коммунаров, д.27 | 1940 | 1940 | кирпич | 3 | 4 | 1533.5 | 1282.9 | 1205 | 55 | 388436.462 |  |  |  | 388436.462 | 302.78 | 302.78 | 2019 | РО
2 | г.Кизел, ул.Ленина, д.30 | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 397.3 | 362.4 | 314.5 | 12 | 591846.312 |  |  |  | 591846.312 | 1633.13 | 1633.13 | 2019 | РО
3 | г.Кизел, ул.Советская, д.12 | 1952 | 1952 | кирпич | 3 | 2 | 1672.7 | 1110.8 | 1110.8 | 46 | 1166184.488 |  |  |  | 1166184.488 | 1049.86 | 1049.86 | 2019 | РО
4 | г.Кизел, ул.Углегеологов, д.8 | 1953 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 1308.1 | 720 | 526.3 | 57 | 1656712.8 |  |  |  | 1656712.8 | 2300.99 | 2300.99 | 2019 | РО
5 | г.Кизел, ул.Пролетарская, д.70 | 1953 | 1953 | шлакоблок | 2 | 1 | 504.8 | 484.8 | 484.8 | 10 | 791741.424 |  |  |  | 791741.424 | 1633.13 | 1633.13 | 2019 | РО
6 | г.Кизел, ул.Войнич, д.27 | 1953 | 1953 | кирпич | 2 | 1 | 570.2 | 504.9 | 383.4 | 30 | 337202.514 |  |  |  | 337202.514 | 667.86 | 667.86 | 2019 | РО
7 | г.Кизел, ул.Суворова, д.10 | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 2 | 1174.5 | 637.8 | 577.8 | 17 | 425961.108 |  |  |  | 425961.108 | 667.86 | 667.86 | 2019 | РО
8 | г.Кизел, ул.Энгльса, д.46 | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 1 | 698 | 654 | 535.1 | 26 | 198018.12 |  |  |  | 198018.12 | 302.78 | 302.78 | 2019 | РО
9 | г.Кизел, ул.Войнич, д.1 | 1960 | 1960 | кирпич | 5 | 4 | 5217.1 | 3032.3 | 2827.9 | 153 | 2025151.878 |  |  |  | 2025151.878 | 667.86 | 667.86 | 2019 | РО
10 | С -Коспашское с.п., ул. Крепильщиков, 19 | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 681.8 | 633 | 385.8 | 27 | 1033771.29 |  |  |  | 1033771.29 | 1633.13 | 1633.13 | 2019 | РО
11 | С-Коспашское с.п., ул. Крепильщиков,19а | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 673.1 | 625.5 | 424.2 | 17 | 1021522.815 |  |  |  | 1021522.815 | 1633.13 | 1633.13 | 2019 | СС
12 | п. Шахта, ул. Правды, 11 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 | 2 | 803.9 | 573.9 | 393.9 | 22 | 937253.307 |  |  |  | 937253.307 | 1633.13 | 1633.13 | 2019 | РО
13 | Ц. Коспашское с.п., ул. Няровская, 4 | 1960 | 1960 | кирпич | 3 | 2 | 1507.6 | 1298.4 | 777.5 | 31 | 1363138.224 |  |  |  | 1363138.224 | 1049.86 | 1049.86 | 2019 | РО
14 | Ц. Коспашское с.п., ул. П. Коммуны, 45 | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 680.7 | 595.8 | 568.8 | 18 | 973018.854 |  |  |  | 973018.854 | 1633.13 | 1633.13 | 2019 | РО
15 | Ю.Коспашское с.п., ул. Октября, 59 | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 1030.1 | 634.7 | 227.7 | 17 | 1036547.611 |  |  |  | 1036547.611 | 1633.13 | 1633.13 | 2019 | СС
16 | Ю. Коспашское с.п., ул. Октября, 57 | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 1028.6 | 631.9 | 269 | 17 | 1031974.847 |  |  |  | 1031974.847 | 1633.13 | 1633.13 | 2019 | СС
Итого на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 27603.93 | 20117.3 | 17553.4 | 742 | 19679455.937 | 0 | 0 | 0 | 19679455.937 | X | X | X | X
1 | г.Кизел, ул.Советская, д.7 | 1944 | 1944 | кирпич | 3 | 4 | 2444 | 875.4 | 875.4 | 25 | 1128259.29 |  |  |  | 1128259.29 | 1288.85 | 1288.85 | 2020 | РО
2 | г.Кизел, ул.Юбилейная, д.5 | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 729 | 688.8 | 624.5 | 20 | 208554.864 |  |  |  | 208554.864 | 302.78 | 302.78 | 2020 | РО
3 | г.Кизел, ул.Ленина, д.30 | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 397.3 | 362.4 | 314.5 | 12 | 109727.472 |  |  |  | 109727.472 | 302.78 | 302.78 | 2020 | РО
4 | г.Кизел, ул.Советская, д.12 | 1952 | 1952 | кирпич | 3 | 2 | 1672.7 | 1110.8 | 1110.8 | 46 | 336328.024 |  |  |  | 336328.024 | 302.78 | 302.78 | 2020 | РО
5 | г.Кизел, ул.Войнич, д.27 | 1953 | 1953 | кирпич | 2 | 1 | 570.2 | 504.9 | 383.4 | 30 | 824567.337 |  |  |  | 824567.337 | 1633.13 | 1633.13 | 2020 | РО
6 | г.Кизел, ул.Ленина, д.20 | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 1 | 420.8 | 384.8 | 224.2 | 15 | 628428.424 |  |  |  | 628428.424 | 1633.13 | 1633.13 | 2020 | РО
7 | г.Кизел, ул.Ленина, д.22 | 1953 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 713.4 | 631.4 | 583 | 28 | 1031158.282 |  |  |  | 1031158.282 | 1633.13 | 1633.13 | 2020 | РО
8 | г.Кизел, ул.Войнич, д.51 | 1954 | 1954 | кирпич | 3 | 3 | 1851.1 | 1246.4 | 1118 | 19 | 1308545.504 |  |  |  | 1308545.504 | 1049.86 | 1049.86 | 2020 | РО
9 | г.Кизел, ул.Пролетарская, д.64 | 1954 | 1954 | шлакоблок | 2 | 1 | 475.7 | 304.2 | 304.2 | 22 | 496798.146 |  |  |  | 496798.146 | 1633.13 | 1633.13 | 2020 | РО
10 | г.Кизел, ул.Пролетарская, д.62 | 1954 | 1954 | шлакоблок | 2 | 1 | 482.9 | 310.7 | 269.7 | 16 | 507413.491 |  |  |  | 507413.491 | 1633.13 | 1633.13 | 2020 | РО
11 | г.Кизел, ул.Пролетарская, д.76 | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 4 | 1761.4 | 1346.2 | 1346.2 | 34 | 899073.132 |  |  |  | 899073.132 | 667.86 | 667.86 | 2020 | РО
12 | г.Кизел, ул.Ленина, д.49 | 1961 | 1961 | кирпич | 3 | 3 | 1196 | 1092 | 1092 | 47 | 729303.12 |  |  |  | 729303.12 | 667.86 | 667.86 | 2020 | РО
13 | г.Кизел, ул.Чкалова, д.50 | 1962 | 1962 | блочный | 4 | 3 | 3838.8 | 1989.1 | 1754.4 | 92 | 1328440.326 |  |  |  | 1328440.326 | 667.86 | 667.86 | 2020 | РО
14 | г.Кизел, ул.Учебная, д.8 | 1962 | 1962 | кирпич | 4 | 2 | 1361.2 | 1265 | 1179.7 | 62 | 844842.9 |  |  |  | 844842.9 | 667.86 | 667.86 | 2020 | РО
15 | г.Кизел, ул.Пролетарская, д .6 | 1962 | 1962 | кирпич | 3 | 3 | 1587.7 | 1483.7 | 1294.4 | 68 | 990903.882 |  |  |  | 990903.882 | 667.86 | 667.86 | 2020 | РО
16 | С. Коспашское с.п., Крепильщиков, 15 | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 663.9 | 619.9 | 380.3 | 21 | 1012377.287 |  |  |  | 1012377.287 | 1633.13 | 1633.13 | 2020 | РО
17 | С.Коспасшкое с.п., Крепильщиков, 21 | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 683.3 | 635.2 | 503.9 | 15 | 1037364.176 |  |  |  | 1037364.176 | 1633.13 | 1633.13 | 2020 | РО
18 | Ц. Коспашское с.п., ул.Слепнева, 15 | 1962 | 1962 | кирпич | 4 | 3 | 3008.3 | 2025 | 1722.4 | 58 | 2125966.5 |  |  |  | 2125966.5 | 1049.86 | 1049.86 | 2020 | РО
19 | Ц. Коспашское с.п.п, ул. П. Коммуны, 34,а | 1963 | 1963 | кирпич | 4 | 3 | 2354.6 | 1992.6 | 1663.6 | 75 | 2091951.036 |  |  |  | 2091951.036 | 1049.86 | 1049.86 | 2020 | РО
20 | Ю. Коспашское с.п., ул. Матросова, 45 | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 671.43 | 625 | 430.4 | 21 | 1020706.25 |  |  |  | 1020706.25 | 1633.13 | 1633.13 | 2020 | СС
21 | Ю. Коспашское с.п., ул. Матросова, 43 | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 720.2 | 623.8 | 378.4 | 16 | 1018746.494 |  |  |  | 1018746.494 | 1633.13 | 1633.13 | 2020 | СС

## Форма 2 Виды ремонтов
Форма 2
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [15 empty] | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики | устройство и ремонт систем мусороудаления | Разработка (экспертиза) проектной документации | Инструментальное обследование
|  |  | ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС | ГВС | ВОД
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Всего по МО: |  | 46505574.716 | 0 | 8803596.948 | 0 | 0 | 0 | 1997651.606 | 0 | 0 | 24908.4 | 34841120.484 | 0 | 0 | 875.4 | 863205.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2018 г. |  | 11847636.725 |  | 741858.888 |  |  |  | 491533.052 |  |  | 8538.8 | 10614244.785
1 | г.Кизел, ул.Советская, д.8 | 2195875.776 | [5 empty] | 491533.052 |  |  | 1623.4 | 1704342.724
2 | г.Кизел, ул.Юных Коммунаров, д.27 | 1346865.394 | [8 empty] | 1205 | 1346865.394
3 | г.Кизел, ул.Советская, д.7 | 919047.444 | [8 empty] | 875.4 | 919047.444
4 | г.Кизел, ул.Советская, д.12 | 741858.888 |  | 741858.888
5 | С.Коспашское с.п., Крепильщиков, 23 | 967629.525 | [8 empty] | 566 | 967629.525
6 | С.Коспашское с.п., Крепильщиков, 21а | 1020542.937 | [8 empty] | 578 | 1020542.937
7 | Ц. Коспашское с.п., ул. Няровская, 1 | 1465289.602 | [8 empty] | 1326 | 1465289.602
8 | Ц. Коспашское с.п., ул. Няровская, 2 | 1575524.902 | [8 empty] | 1426 | 1575524.902
9 | Ю.Коспашское с.п., ул. Широковская, 40 | 607361.047 | [8 empty] | 353 | 607361.047
10 | Ю. Коспашское с.п., ул. Матросова, 39 | 1007641.21 | [8 empty] | 586 | 1007641.21
Итого на 2019 г. |  | 14978482.054 | 0 | 3269174.7 | 0 | 0 | 0 | 586454.582 | 0 | 0 | 6823.8 | 11122852.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г.Кизел, ул.Юных Коммунаров, д.27 | 388436.462 | [5 empty] | 388436.462
2 | г.Кизел, ул.Ленина, д.30 | 591846.312 | [8 empty] | 362.4 | 591846.312
3 | г.Кизел, ул.Советская, д.12 | 1166184.488 | [8 empty] | 1110.8 | 1166184.488
4 | г.Кизел, ул.Углегеологов, д.8 | 1656712.8 |  | 480859.2 | [6 empty] | 720 | 1175853.6
5 | г.Кизел, ул.Пролетарская, д.70 | 791741.424 | [8 empty] | 484.8 | 791741.424
6 | г.Кизел, ул.Войнич, д.27 | 337202.514 |  | 337202.514
7 | г.Кизел, ул.Суворова, д.10 | 425961.108 |  | 425961.108
8 | г.Кизел, ул.Энгльса, д.46 | 198018.12 | [5 empty] | 198018.12
9 | г.Кизел, ул.Войнич, д.1 | 2025151.878 |  | 2025151.878
10 | С.Коспашское с.п., Крепильщиков, 19 | 1033771.29 | [8 empty] | 580.9 | 1033771.29
11 | С. Коспашское с.п., Крепильщиков, 19а | 1021522.815 | [8 empty] | 577.9 | 1021522.815
12 | п. Шахта, ул. Правды, д. 11 | 937253.307 | [9 empty] | 937253.307
13 | Ц. Коспашское с.п., Няровская, 4 | 1363138.224 | [8 empty] | 1234 | 1363138.224
14 | Ц. Коспашское с.п., П. Коммуны, 45 | 973018.854 | [8 empty] | 566 | 973018.854
15 | Ю.Коспашское с.п., ул. Октября, 59 | 1036547.611 | [8 empty] | 594 | 1036547.611
16 | Ю.Коспашское с.п., ул. Октября, 57 | 1031974.847 | [8 empty] | 593 | 1031974.847
Итого на 2020г. |  | 19679455.937 | 0 | 4792563.36 | 0 | 0 | 0 | 919663.972 | 0 | 0 | 9545.8 | 13104022.927 | 0 | 0 | 875.4 | 863205.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г.Кизел, ул.Советская, д.7 | 1128259.29 | [5 empty] | 265053.612 | [6 empty] | 875.4 | 863205.678
2 | г.Кизел, ул.Юбилейная, д.5 | 208554.864 | [5 empty] | 208554.864
3 | г.Кизел, ул.Ленина, д.30 | 109727.472 | [5 empty] | 109727.472
4 | г.Кизел, ул.Советская, д.12 | 336328.024 | [5 empty] | 336328.024
5 | г.Кизел, ул.Войнич, д.27 | 824567.337 | [8 empty] | 504.9 | 824567.337
6 | г.Кизел, ул.Ленина, д.20 | 628428.424 | [8 empty] | 384.8 | 628428.424
7 | г.Кизел, ул.Ленина, д.22 | 1031158.282 | [8 empty] | 631.4 | 1031158.282
8 | г.Кизел, ул.Войнич, д.51 | 1308545.504 | [8 empty] | 1246.4 | 1308545.504
9 | г.Кизел, ул.Пролетарская, д.64 | 496798.146 | [8 empty] | 304.2 | 496798.146
10 | г.Кизел, ул.Пролетарская, д.62 | 507413.491 | [8 empty] | 310.7 | 507413.491
11 | г.Кизел, ул.Пролетарская, д.76 | 899073.132 |  | 899073.132
12 | г.Кизел, ул.Ленина, д.49 | 729303.12 |  | 729303.12
13 | г.Кизел, ул.Чкалова, д.50 | 1328440.326 |  | 1328440.326
14 | г.Кизел, ул.Учебная, д.8 | 844842.9 |  | 844842.9
15 | г.Кизел, ул.Пролетарская, д .6 | 990903.882 |  | 990903.882
16 | С. Коспашское с.п., Крепильщиков, 15 | 1012377.287 | [8 empty] | 581.4 | 1012377.287
17 | С. Коспашское с.п., Крепильщиков, 21а | 1037364.176 | [8 empty] | 578 | 1037364.176
18 | Ц. Коспашское с.п., Слепнева, 15 | 2125966.5 | [8 empty] | 1924 | 2125966.5
19 | Ц. Коспашское с.п., П. Коммуны, 34 а | 2091951.036 | [8 empty] | 1893 | 2091951.036
20 | Ю. Коспашское с.п., ул. М атросова, 45 | 1020706.25 | [8 empty] | 594 | 1020706.25
21 | Ю. Коспашское с.п., ул. М атросова, 43 | 1018746.494 | [8 empty] | 593 | 1018746.494

## Форма 3 Показатели
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному
|  |  |  | ремонту общего имущества многоквартирных домов | [7 empty] | Форма 3
Наименование муниципального района/ городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего:
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по МО | 60977.53 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46505574.72 | 46505574.72
Итого с плановой датой завершения работ в 2018 г. | кв. м: 13891.6; чел.: 336; ед.: 10; ед.: 10; руб.: 11847636.73; руб.: 11847636.73
Итого с плановой датой завершения работ в 2019 г. | кв. м: 19482; чел.: 742; ед.: 16; ед.: 16; руб.: 14978482.05; руб.: 14978482.05
Итого с плановой датой завершения работ в 2020 г. | кв. м: 27603.93; чел.: 555; ед.: 21; ед.: 21; руб.: 19679455.94; руб.: 19679455.94